En un diagrama de Gantt, básicamente se puede representar las siguientes dependencias entre tareas de un sprint:

Seleccione una o más de una:

a. Ramificación

b. Secuencia

c. Convergencia

d. Paralelismo

e. Iteración

En AWS EC2 actúa como un firewall virtual que controla el tráfico de red hacia y desde las instancias.

Respuesta:

La "Velocidad" de un equipo ágil es una métrica que se utiliza para:

Seleccione una:

a. Establecer el salario en función del rendimiento de cada miembro del equipo

b. Predecir el trabajo que puede comprometer el equipo en futuros sprints

c. Comparar la productividad de diferentes equipos.

d. Medir la calidad del proceso del desarrollo

¿Cuál de las siguientes opciones describe mejor la duración de un Sprint en Scrum?

Seleccione una:

a. Depende de la velocidad del equipo

b. Esta en funcion al grado de incertidumbre y cambio de los requisitos

c. Siempre es de dos semanas.

d. Se establece en función de la duración total del proyecto.

e. Depende del tamaño del equipo de desarrollo.

El gráfico de Burn-up:

Seleccione una:

a. Permite saber el tiempo mas probable del entregable de un sprint a realizar

b. Permite saber los tiempos mas probables de cada version del producto proyectada

c. Permite saber los tiempos mas probables, pesimistas y optimistas de cada entregable por sprint proyectado

¿Cuál es el objetivo principal de la reunión de planificación de Sprint en Scrum?

Seleccione una:

a. Asignar tareas específicas a los miembros del equipo.

b. Estimar el esfuerzo necesario para cada historia de usuario.

c. Revisar el progreso del equipo y realizar ajustes en el plan del proyecto.

d. Definir los objetivos y seleccionar las historias de usuario para el próximo Sprint.

Asocie correctamente, actividades de la administración de proectos de software con sus objetivos:

Representa el macro proceso, ese que se puede usar en varios proyectos

Permite identificar posibles eventos no deseados que pueden impedir el logro de objetivos

Permite saber acerca del estado de los artefactos que se producen en un proyecto, ya sea código como

elementos no-código

Permite asegurarnos que todos los errores o defectos serán corregidos antes de llegar a la operación

Representa el microproceso del desarrollo de software, entre otras cosas :los modelos del sistema que hay

que desarrollar y las reglas de estos modelos y las pautas de diseño

asocie con:

Método

Administración de Riesgos

Administración de la Configuración del Software

Metodología

Aseguramiento de la Calidad del Software

Los Puntos de Historia miden el tamaño, la complejidad y el esfuerzo relativo de una historia de usuario en comparación con otras. Se centran en el esfuerzo

relativo y la complejidad, no en el tiempo. Entonces como es posible estimar tiempos calendario en SCRUM a partir del Esfuerzo?

Durante la reunión diaria de Scrum, los miembros del equipo responden a tres preguntas:

Seleccione una:

a. ¿Qué se hizo ayer? ¿Qué se hará hoy? ¿Cuáles son los obstáculos?

b. ¿Cuánto tiempo se dedicó a cada tarea? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Cuándo se espera que se completen?

c. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última reunión? ¿Cuál es el estado del proyecto? ¿Cuándo es la siguiente reunión?

d. ¿Cuáles son los objetivos del día? ¿Cuántas tareas quedan por hacer? ¿Quién está a cargo de cada una?

Cuál de las siguientes sería una métrica de la productividad?

Seleccione una:

a. 4 horas/dia

O b. Esfuerzo = 6PM

c. Tiempo del proyecto

d. 80 PF / mes

e. Ninguna de las opciones

La estrategia de la Gestión Agil para la Estimación considera :

Seleccione una o más de una:

a. Descomponer las tareas en subtareas mas pequeñas que no superen 1 PH

b. Estimar con la técnica de Juicio Experto

c. Basarse mas en las habilidades del equipo que en su experiencia

d. Estimar con la técnica de estimación predictiva

e. Trabajar con estimaciones aproximadas

Falso o Verdadero. Justifique su respuesta.

El ROI de un proyecto de software que es calculado utilizando los Valores Actuales Netos de los Beneficios Netos, es mas realista que un el ROI que no utiliza

dichos valores.

Las variables de la gestión del proyecto de software y que podrían ser afectadas por los riesgos son el tiempo, el costo, la calidad y la…………………………………………….del proyecto.

Respuesta:

Que opciones o funciones de GITLAB, hacen que esta herramienta este mas adecuada al desarrollo de proyectos de software con elementos de gestión del

mismo . Mencione por los menos 3

Que tipos de planificación se pueden adoptar con los procesos ágiles, o con cuáles de los siguientes, es aplicable?

Seleccione una o más de una:

a. Planificación Clásica

b. Planificacion Extrema

c. Planificación Adaptativa

d. Planificación Predictiva

Como se denomina la evaluación económica de un proyectos, donde no importa recuperar la inversión realizada?

Seleccione una:

a. Costo - Beneficio

b. ROI

c. Valor Actual Neto

d. Costo - Efectividad

La velocidad del equipo, sabiendo que el Sprint es de 2 semanas, y tenemos que un PH es igual a 4 horas/dia por persona, en un equipo que trabaja de lunes a

viernes y esta compuesto por 5 personas, con un Factor de dedicación del 80%, es : __.

PH/Sprint (solo colocar un número)

Respuesta:

Algunas características de la Pila del Producto son:

Seleccione una o más de una:

a. Es mas un documento de requisitos

b. Está en constante evolución y crecimiento.

c. Es lo que espera obtener el equipo de desarrollo en el proyecto

d. Es mas una herramienta de información para el Equipo

e. Es lo que espera obtener el cliente, usuarios e interesados del proyecto

Que condiciones deberían darse en un proyecto para poder abandonar la idea de realizarlo.

Seleccione una o más de una:

a. El nivel de riesgo respecto al cumplimiento de objetivos es muy alto o pasa los niveles de referencia aceptables

b. Cuando los objetivos no estan claros

c. Cuando las soluciones no están claras

d. Estamos desfasados del tiempo esperado mas allá de los margenes estimados

e. Estamos fuera de los costos esperados

Cuáles de los siguientes son riesgos que pueden ser evitados por SCRUM como proceso ágil?

Seleccione una o más de una:

a. La entrega fuera de tiempo previsto

b. Requerimientos que cambian implican mas trabajo del previsto

c. el retraso que puede tener un sprint debido a que un miembro del equipo no esta disponible

d. falta de identificación temprana de los riesgos de todo el proyecto

e. Entrega de funcionalidad innecesaria para el usuario

¿Qué representa un gráfico de Burndown en Scrum?

Seleccione una:

a. El número total de tareas pendientes en la Pila del Producto

b. La estimación de tiempo restante para completar un proyecto.

c. El avance del equipo de desarrollo en la entrega de tareas completadas durante el Sprint.

d. La velocidad promedio del equipo en la finalización de tareas.